## Sheet1
第一组
| 10.23 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.3 | 10.31 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15
宋高帅 | layui模板整合 | 对菜单表增删改查 | 对角色表进行分配菜单 | 对用户进行分配角色 | shiro登陆与根据用户登陆id查询这个用户所拥有的菜单 | 科室增删改查 | 计量单位单位，排班增改查 | 经办人等增删改查 | 修改个人资料 | 供货商分类 的增查 | 药品字典的增删改查 | 门诊的月统计 | 门诊的年统计 | 每个医生接诊数的统计 | 项目大类 | 住院的年统计 | 住院的月统计 | 门诊的日统计 | 修改密码判断旧密码是 否正确修改密码 | 药品的增查 | 医生的增查 | 修改月统计表 | 修改角色的禁启用 | 修改用户的禁启用
曹金生 | layui模板学习 | 患者页面布局 | 患者用户查询 | 患者用户添加判断 | 药品查询 | 药品添加 | 药品删除 | 项目查询 | 项目添加 | 缴费查询 | 缴费判断 | 缴费患者查询 | 缴费金额计算 | 药品取药 | 门诊患者库查询 | 添加所有用户的模糊查询 | 完善所有用户的模糊查询 | 添加用户的表单验证 | 添加查看当天患者 | 项目缴费 | 项目检查 | 修改项目逻辑问题 | 修改药品数量为奇数时显示数量不足的问题 | 增加添加病因
李奥 | 服务器的创建与项目上传 | 网上数据库的连接 | layui模板学习 | 住院页面设计 | 住院信息添加查询 | 预交款判断 | 药品查询 | 登记个人药品 | 取出个人药品 | 查询收费项目 | 登记个人收费项目 | 出院查询 | 出院验证 | 出院详情 | 查询门诊转过来的患者 | 逻辑删除门诊患者 | 患者转科室 | 转科室验证以及床位修改，金额计算，时间计算 | 药品漏洞修复 | 添加患者验证 | 药品验证 | 实时金额计算 | 医保折扣 | 住院管理bug总修复
魏坚 | 使用云函数连接云端数据库 | 小程序首页页面布局 | 对科室信息进行遍历查询 | 对医生信息进行遍历 | 遍历出挂号详细信息 | 预约挂号成功 | 封装图片到服务器 | 精确挂号时间（8：00/12：00） | 登陆页面布局 | 实现短信验证码接口 | 查询处方 | 查询我的药 | 查询挂号记录 | 费用明细查询 | 亲属信息查询 | 亲属信息绑定 | 挂号页面遍历亲属信息 | 登陆非登录判断 | 根据时间查询当天上班医生 | 项目详情查询 | 修改绑定亲属bug | 退出登录 | 修改挂号成功跳转页面功能（如登录保持登陆状态） | 修改根据预约记录等查询我的药，实现分类
杨帅 | layui模板学习 | 库存查询页面布局 | 库存模糊查询 | 库存信息编辑 | 入库药品清单查询 | 入库供货商，经办人，下拉框遍历 | 入库药品及验证 | 药房药品查询 | 药房紧急报缺药品 | 报缺单药品名验证 | 库房药品数量报警 | 生成采购单 | 采购单药品重复数量相加认证 | 库房过期药品查询 | 库房过期药品查询 | 出库紧急补给 | 补给数量验证 | 正常出库 | 出库后数量验证 | 过期药品删及提示 | 页面排版 | bug修复 | 报缺表库房表药品表药品数量联动 | 测试功能